人力资源工作简讯

2014年 第1期

(总第22期)

南昌大学 人事处

2014年4月

南昌大学人力资源工作简讯

2014年 第1期 (总第22期)

目  录

1、人力资源综合信息

2、人员调配及机构编制管理信息

3、劳资工作信息

4、师资管理信息

5、高层次人才及队伍建设

6、人事处2014年工作要点任务分解及工作推进表

人力资源综合信息

1、以人事人才工作改革落实办学治校新理念

人事管理服务和人才工作是学校“人才强校”的重要保障，人事处围绕学校2014年谋篇布局、深化改革的工作部署，把学校办学治校新理念落实到具体工作中，细化人事工作要点，明确具体任务分工，扎实推进和创新人事人才各项工作。

（1）启动“215”人才工程，夯实“强学科”根基，在“引进来”方面，将高层次人才招聘与院长招聘、协同中心主任招聘、名誉院长招聘相结合；将启动实施南昌大学全球招聘工作，在《科学》、《自然》等有影响力的平台发布引才信息，积极利用国际媒介进行宣传，加强招聘组织和服务管理，力争高质量完成年度进人计划。

在“留得住”方面，以培养、稳定、激励现有人才为主要思路，将实施“215人才工程”，即在未来的几年内，选聘20名杰出教授、100名45岁以下的特聘教授、500名优秀青年学术骨干，每年投入2000万元，连续实施5年，尽力突破学校在高层次人才队伍建设中的瓶颈，着力引进培养学科带头人和领军人才，为“强学科”奠定人才基础。

（2）深化人事人才工作改革，创新“精管理”措施，为配合学校推进校院两级管理体制改革和学科群构建，人事部门正配套建立和完善一套全新的人事管理服务体制；通过修订《南昌大学高层次人才引进工作暂行办法》、《南昌大学高层次人才考核暂行办法》等政策制度，进一步建立健全校院两级高层次人才聘用管理体系。

按照“跳起来，够得着”的原则，人事部门将全面修订《南昌大学专业技术职务评聘管理办法》，充分发挥职称评审的积极导向作用，着力建立一支能够支撑学校发展战略的教师队伍。2013年10月、11月分别召开了评聘办法修订工作专家调研会、学校相关职能部门座谈会。目前，新评聘管理办法征求意见稿已在学校办公网发布，完成修订工作后，将提交学校讨论。

淡化身份管理，强化岗位管理。将在今年修订《南昌大学岗位设置与管理办法》，完成新一轮岗位聘任工作。在做好校内机构人员编制测算基础上，强化岗位设置与聘任，科学设岗，定编定岗定责，进一步完善岗位考核制度。

（3）优化教职员工薪酬结构，加大“惠民生”力度，按照“总量提升，结构优化”的惠民原则，人事部门积极完善绩效考核体系，提高分配总量，优化薪酬结构，让更多的教职工感受改革的公平。同时，为体现绩效激励，激发教职工的积极性，建立校院两级考核奖励体系和基于办学效益与绩效挂钩的两级分配机制。

为广泛征求意见，人事处于1月13、14日邀请全校各单位（部门）教职工代表召开了三次座谈会，并于2014年2月20日召开了学校各“双代会”代表团团长和副团长座谈会。《南昌大学绩效工资分配改革方案》(讨论稿)在学校各单位（部门）和广大教职工集思广益中不断完善和修订，提交学校“双代会”审议。

（4）强化服务意识，以“兴实干”谋新发展，为确保各项工作任务有序推进，人事部门2月底即拟定了《人事处2014年工作任务分解及工作推进表》，将工作目标、工作思路及方法、工作步骤及时间节点和责任科室一一明确。在人员编制与机构管理、教职工薪酬与绩效管理、人才引进与培养以及人力资源信息化建设等日常管理工作中，大力倡导实干精神，提升管理效能，竭诚为广大教职工服务。

2、省委组织部调研组来校开展人才管理改革试验区调研工作

1月3日下午，由省委组织部副巡视员陈峰带队，组成调研组一行四人来校调研人才管理改革试验区建设情况，胡永新书记、周创兵校长，学校组织、人事、教务、科技、社科、研究生院等职能部门主要负责人，学校部分重点科研平台负责人及人才代表约20人参加了调研工作。

在调研座谈会上，胡永新书记对调研组一行来校表示了欢迎，并简单介绍了学校的基本情况；接着，人事处朱小理处长向调研组详细汇报了我校人才管理改革试验区建设情况及在人才体制机制建设方面急需解决的问题，同时，与会人员着重就人才引进、培养及推进产学研用结合等方面工作向调研组作了发言，对进一步推进人才管理改革试验区建设提出了意见和建议。最后，周创兵校长向调研组报告了学校的办学思想、理念和目标，在学校引进高层次人才工作方面，提出了“政府支持、学校自主、市场调节、社会监督”的新理念。

座谈会后，调研组一行还赴高等研究院、生命科学研究院、转化医学研究院等高水平科研平台进行实地考察，了解了研究平台在人才引进、人才培养和人才服务方面所开展的工作。

3、学校举行高层次人才聘用管理工作会

1月3日上午，在办公楼第三会议室举行了高层次人才聘用管理工作会，会议由校长周创兵同志主持，学校组织、人事、纪检、财务、审计等部门主要负责人参加了会议，同时还邀请了学校法律顾问列席会议。

会议深入分析了目前学校高层次人才聘用管理工作的现状，总结了工作中存在的问题。周校长指出：要按照“公平、公正、公开”的原则，建立健全校院两级高层次人才管理聘用体系，要做好顶层设计，根据学科设定岗位、以岗位目标设定薪酬标准，吸引海内外优秀人才来校工作，提升学校人才工作水平。

4、学校召开2014年人才工作专题研讨会

2月21日，2014年人才工作专题研讨会在行政楼第三会议室举行。会议由周创兵校长主持，副校长谢明勇、校长助理李鸣以及学校人事处、组织部、财务处和发展规划与学科建设处的主要负责同志参加了会议。

会上，人事处朱小理处长首先就学校人事人才工作情况及分析进行了总体汇报，并将“215人才工程”实施办法（草案）以及高层次人才全球招聘计划提请会议研究。

会议对学校实施“215人才工程”和高层次人才全球招聘工作有关事宜进行了深入研讨，并提出了很多建设性的意见。为把学校引进高层次学科领军人才的工作落实到位，对全球招聘的原则和具体实施，周创兵校长提出了明确的要求。

此次会议既研究了对校内教学科研人员培养、稳定的激励政策，同时也提出加大力度引起高层次学科领军人才的方法和措施，会议要求，“215人才工程”实施办法以及高层次人才全球招聘，均要与学校现有和即将出台的人才政策对接好，真正把“人才强校”理念贯彻在实际工作中。

5、人事处组织召开学校改革与发展情况系列通报会

为使广大教职工全面了解学校办学理念、发展思路和改革内容，充分调动教职工在学科建设、人才培养、教学科研等各方面的积极性、主动性和创造性，为学校全面深化改革凝聚正能量，3月4日、11日和3月18日，学校分别在行政楼一楼报告厅和法学楼报告厅召开了三场改革与发展情况通报会。

校长周创兵与学校教学科研一线的广大教职工面对面交流互动，听取意见，解答疑问。会议由校长助理李鸣主持，人事处具体承办。

第一场通报会上，周创兵校长从学校办学思想、办学定位、发展思路和学校管理上的变化，学校今后的改革问题，教授在教育教学、科学研究中的作用和地位三个方面与教授们面对面畅谈。同时，着重解读了学校十项改革中与教授治学相关的几项改革举措。

第二场通报会上，周创兵校长向副教授们重点解读了教育教学改革、职称评定改革等改革举措，通报了学校在人才培养、教育教学、校外商住楼建设等方面与副教授队伍密切相关的几项具体工作。

在面向广大青年教师的第三场通报会上，周校长深入解读了学科与学院结构改革、学科建设与资源配置改革、薪酬体系改革、职称评定改革、教育教学改革等五项改革措施，重点通报了“215”人才工程、科研平台和团队建设、校外商住楼建设工程等与中青年教师队伍相关的几项工作。

6、学校召开绩效工资分配改革座谈会，广泛征求教职工意见和建议

岗位薪酬体系改革是学校2014年十项改革任务之一，涉及广大教职工的切身利益，政策性强，学校党委和行政高度重视。绩效工资作为薪酬体系的重要组成部分，具有重要意义。根据上级部门有关政策规定和学校改革发展要求，人事处在对武汉大学、华中科技大学、郑州大学、苏州大学等部分高校学习调研的基础上，结合学校实际情况， 按照“提升总量、优化结构”的原则，于2013年11月初形成《南昌大学绩效工资分配改革方案》（以下简称《方案》）初稿。

为完善绩效工资分配改革，广泛征求教职工的意见，并向教职工宣讲此次绩效工资分配改革的主要做法，人事处分四次先后组织召开了原学校绩效工资分配改革领导小组会议、机关等非教学单位主要负责人及教职工代表、学院主要负责人及教职工代表和党外代表人士、“双代会”代表团正、副团长参加绩效工资分配改革座谈会，详细地介绍绩效工资分配改革的指导思想、绩效工资结构与标准、核拨、发放和管理等内容，听取与会人员对《绩效工资分配改革方案》（征求意见稿）的意见与建议。

在收集汇总各方面意见的基础上，人事处再次组织对文件进行了系统修改和完善，3月19日和27日分别经校财经领导小组和校长办公会审议，4月1日经学校四届四次“双代会”审议通过。

7、学校人力资源概况

截至2014年3月31日，学校本部现有在编教职工4507人，其中行政管理人员738人，专业技术人员3435人，工勤人员334人。

人事调配及机构编制管理信息

1. 人才引进概况

学校一季度新进专职教学科研人员13人，其中博士12人，硕士 1人。实际报到的12位博士中，2位博士从国外引进，3位博士从中科院系统引进，5位博士从“985工程”院校引进，2位博士从“211工程”院校引进，（其中1人兼有教授职称）。2013年度专职辅导员招聘工作顺利结束，面向社会招聘专职辅导员10名。

2. 制定2014年人才引进计划

认真做好2014年我校人才引进工作，推动管理重心下移。经各单位报送，学校核准，制定发布了《南昌大学2014年人才招聘公告》，并报省编办和省人保厅备案。

为使各类人才及时了解学校招聘信息，增强学校人才吸引力，制作了人才招聘宣传册，并通过多种途径进行宣传，向国内43所985院校或中科院系统单位寄送了我校宣传材料。

根据江西省人力资源与社会保障厅要求，报送《南昌大学2014年面向国内外引进优秀高层次专业技术人才岗位需求目录》，发布高层次专业技术人才岗位需求397个（含附属单位）。

3. 机构设置管理

为满足学校开办综合实验班培养拔尖创新人才的需要，成立了南昌大学前湖学院，并开展了新设机构定职定责、岗位设置等相关工作。

4、岗位及人事调配管理

落实《南昌大学人事调配管理暂行办法》（昌大人字[2014] 1号）文件精神，修订了《人员招聘工作流程》及相关表格，进一步规范学校人员招聘工作流程。开展新学期教职工到岗情况核查及2013-2014学年第一学期缺勤人员核查工作，对部分无故未到岗和缺勤人员按学校有关规定进行了相应处理。完成了102名职务晋升教职员工的岗位聘任审核报批工作。办理校内岗位调整9人。经江西省人力资源和社会保障厅审定，校本部新增二级教授7人，起聘时间从2013年12月29日起算。

5、合同制聘用及人事代理人员管理

完成了2013年度第二批人事代理人员人事关系转入学校的相关手续。完成了一季度人事代理人员续聘及养老保险、医疗保险和工伤保险的审核和缴纳工作。一季度新增合同制聘用人员与临时用工6名（其中1名为引进博士的配偶）；为配合机构人员清理工作，按照“按需设岗、能进能出”的原则，对外聘人员进行梳理，解聘外聘人员7名。

6、退伍士兵安置

实施全过程公开透明地退伍安置双向选择的工作模式，即用人单位和复员退伍战士的双向选择，人事处预先公布安置方法、时间和程序，联系落实并公示岗位及其岗位职责要求。通过双向选择，12位退伍战士分别安置到保卫处、基建处、图书馆等8个单位，受到涉及各方的充分肯定与好评。

劳资工作信息

1. 离退休人员管理

按照国务院国发［1978］104号、国务院办公厅国办发［1993］85号文件规定，为校本部55位到龄教职工办理了退休手续。

2. 绩效工资管理

协调各有关职能部门核定2013年各经费包干学院的教学工作量、科研工作量、学科点建设、关键岗人数、教职工总数及学院教学评估奖励等经费基数。依据学校人员包干经费切块分配原则，对岗位津贴总额、各包干单位分配经费及经费不足的学院进行保底进行了测算，配合计划财务处完成了对经费包干单位的一次分配。对非包干单位人员核算2013年业绩津贴。

3. 劳资综合管理

依据全校每位教职工2013年度考核情况，对符合年度薪级工资晋升条件的教职工，进行了数据库的预晋薪工作。

师资管理信息

1. 师资综合信息

截至2014年3月31日，校本部共有专职教学、科研岗位人员2537名。其中：具有正高级专业技术职务者548名，占21.6% ；具有副高级专业技术职务者801名，占31.6%；具有博士学位者905名，占35.7%；具有硕士学位者1049名，占41.3%。目前学校有200余位教职工在职攻读博士学位。

2、继续教育管理工作

组织开展了2014年度国家公派高级研究学者、访问学者（含博士后研究）项目（面上项目）申报工作，向国家留学基金委推荐34位教师申报该项目；

开展2014年度教育部中青年骨干教师国内访问学者推荐工作，向教育部推荐8位符合条件的教师申报该项目；

组织开展了继续教育培养申报、审批工作，截止3月底，校本部96名教职工申请报考委托培养博士研究生，申请进站做博士后研究工作5名；

3、专业技术职务有关工作

根据江西省人力资源与社会保障厅及学校有关文件规定，开展了中、初专业技术资格认定工作，经考核，认定150名专业技术人员具备相应中、初级专业技术资格。

根据省人力资源与社会保障厅工作安排，启动对2013年新晋升专业技术人员的专业技术资格证书办理工作及专业技术职务聘任工作。

4、《南昌大学专业技术职务评聘管理办法》修订工作

为充分发挥职称评审工作的积极导向作用，开展多方调研，牵头组织相关职能部门修订《南昌大学专业技术职务评聘管理办法》形成征求意见稿，通过学校办公网面向全校教职工征求意见和建议。目前已完成了意见的收集整理和向相关职能部门反馈工作。

高层次人才及队伍建设

1、高层次人才建设工作

为加快推进“人才强校”的发展战略，切实提高人才队伍的核心竞争力。人事处历经近半年时间的酝酿，通过工作调研、征求意见、会议讨论等程序，经学校党委会审定，出台了《南昌大学“215人才工程”实施办法》、《南昌大学高层次人才引进工作暂行办法》和《南昌大学高层次人才考核暂行办法》等一系列人才工作文件，为学校今后一段时期的人才工作提供了制度保障。

按照《“赣鄱英才555工程”专项经费管理暂行办法》文件要求，及时将江西省财政厅下达“赣鄱英才555工程”人选项目资助经费1584万元，划拨到相应人员项目经费专户，并为第三批人选设立个人经费专户，以保证研究项目顺利开展。

开展了第二批江西省“井冈学者”特聘教授的聘任合同签订工作，3名特聘教授均顺利到岗开展工作。

学校第一季度续聘特聘教授2名（阮榕生、秦嘉晖），续聘特聘讲座教授2名（熊焕贵、李国栋）；新增兼职、客座教授6名。

2、博士后管理工作

博士后进出站情况：材料科学与工程博士后科研流动站进站2人（其中1人为联合培养）；临床医学博士后科研流动站进站1人；管理科学与工程博士后科研流动站进站1人，机械工程博士后科研流动站进站2人（其中1人为联合培养），出站1人（联合培养）。

精心组织我校马克思主义理论、力学、化学、公共卫生与预防医学学科等4个学科，参加人力资源与社会保障部开展的第九批博士后科研流动站的申报。

推荐14位博士后申报第五十五批中国博士后科学基金面上资助项目。推荐2位博士申报2014年度“香江学者计划”申报，推荐1位博士申报2014年度国际交流计划。开展了第七批中国博士后科学基金特别资助申报工作。

完成2014年度增补中国博士后科学基金评审专家及更新原有专家信息工作，推荐新增李晶明等4位中国博士后科学基金评审专家。

积极联系我校博士后流动站与江铃汽车股份有限公司、南昌建工集团有限公司、江西雄鹰铝业股份有限公司博士后工作站建立合作关系。

人事处2014年工作要点任务分解及工作推进表

| 序号 | 工作任务 | 工作目标 | 工作思路及方法 | 工作步骤和时间节点 | 责任 科室 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 落实2014年人才引进计划 | 引进80名具有博士学位的教学科研人员 | 1、做好各教学科研单位人员编制测算；2、结合学科人才需求和人事调配管理规定的条件，发布2014年人才招聘信息；3、充分发挥各单位引进人才的积极性、借助学校各学科带头人在相应学科领域的学缘关系，提高选才、引才的效率；4、有重点地选择参加国内重点院校和教育资源集中地区的人才招聘活动。 | 1、工作准备：寒假前完成编制测算，2月中旬前完成校内单位计划申报和审核等准备工作，2月下旬提交校党委会议；3月上旬在省人社厅网站、学校主页、人事处网站发布招聘计划公告；2、计划实施：3月中旬起针对国内高水平院校和科研院所，开展多渠道宣传活动。上半年参加2-3场招聘会，下半年参加3-4场招聘会；3、相关事项办理：完成向政府主管部门的人才引进报备、上编和调档等各项工作，并认真做好引进人才入校后的手续办理和安置工作。 | 人事科 | 朱小理 曾亦玉 |
|  |  | 引进3-5名学科领军人才 | 1、将高层次人才招聘与院长招聘、协同创新中心主任招聘、名誉院长招聘相结合；2、根据学科建设和人才工作实际，明确引才重点领域和优先次序；3、在《科学》、《自然》等有影响力的平台发布引才信息；4、取得政府政策和资金的支持；5、支持鼓励各用人单位，发挥现有高层次人才在相应学科领域已建立的人脉关系，与国内外高层次人才取得联系，拓宽高层次人才引进的途径，提高引才效率。 | 1、筹备工作：3月下旬启动准备工作，科学设定招聘岗位、招聘对象条件以及薪酬体系。根据学校遴选的一批拟重点支持的学科平台的实际需要制定具体的招聘需求计划。适时发布招聘公告；2、组织实施：联合用人单位进行招聘工作，力争12月底完成；3、相关工作：及时做好引进人才的聘用合同签订、科研经费到位、生活安置等各项管理服务工作。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 罗 剑 |
| 2 | 启动“215人才工程” | 实施“215人才工程”进一步培养、稳定、提升、激励学校一线教学科研人员 | 工作思路：贯彻落实“学术立校、人才强校、依法治校”的办学理念和“强学科、精管理、惠民生、兴实干”的发展思路。设立专项资金，对入选人才在个人待遇方面提供资助。工作方法：2014-2020年期间，每年遴选一次，学校成立特别评审委员会，负责人选评审工作。 | 1、政策制定：在2月底形成草案，3月初提交校党委会讨论； 2、组织实施：在4-5月份按照个人申请、单位推荐、专家评审、党委审定的工作步骤，组织实施2014年的遴选工作，完成第一批人选的聘任工作。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 罗 剑 |
| 3 | 制定高层次人才全球招聘工作方案 | 启动实施南昌大学全球招聘工作，引进3名以上各类高层次人才 | 1、将高层次人才招聘与院长招聘、协同创新中心主任招聘、名誉院长招聘相结合；2、根据学科建设和人才工作实际，明确引才重点领域和优先次序；3、在《科学》、《自然》等有影响力的平台发布引才信息；4、取得政府政策和资金的支持；5、发挥校内高层次人才在相应学科领域已建立的人脉关系，与国内外高层次人才取得联系，拓宽高层次人才引进的途径，提高引才效率。 | 3月初形成工作方案草案，并提交校党委会讨论，4月初启动方案的实施。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 罗 剑 |
| 4 | 修订《高层次人才引进工作暂行办法》和《高层次人才考核暂行办法》 | 建立“责、权、利”统一的校院两级高层次人才聘用管理体系，实现高层次人才聘用“能进能出，能上能下，能升能转” | 工作思路：1、围绕国家和江西省经济社会发展战略需要，重点引进一批符合学校办学特色，学科发展和科学研究急需的高层次创新人才，力争到2020年，聚集具有重要学术影响的学科领军人才20-30名，国内乃至国际知名学者组成的学科方向带头人100名左右；2、按照“按需引进、突出重点、重在使用、统筹协调”的原则，科学制定引才规划，结合学科建设和队伍建设实际，明确引才目标任务、重点领域和优先次序。优先保证国家重点学科、重点实验室、协同创新中心、人文社科重点研究基地以及新兴交叉学科的人才需要。工作方法：1、明确人才层次、保障机制、引进程序、管理服务等各项内容；2、充分考虑《办法》与各级各类人才计划、“215人才工程”的对接。 | 2月底形成办法最终讨论稿，3月上旬提交校党委会讨论，3月下旬颁布实行。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 罗 剑 |
| 5 | 优秀青年教师资助计划 | 提高我校师资队伍国际化比例，鼓励中青年教师出国留学，资助40名中青年骨干教师出国留学 | 1、拓宽青年教师出国留学渠道，积极鼓励中青年教师通过各种途径出国留学深造；2、将公派留学项目和“215人才工程”相结合，优选有潜力的青年教师出国深造； | 按照国家各类留学项目的时间节点完成。1、在1月中旬完成国家留学基金委“面上项目”申报工作，3月公布录取结果；2、在4月中下旬启动2013年“青年骨干教师出国研修项目”推荐人员（第一批）申报录取工作，并按要求完成派出手续；3、在4月下旬完成国家留学基金委“地方合作项目”申报工作，8月公布录取结果；4、在4月下旬至5月上旬完成国家留学基金委2014年“外语人才培养项目”申报工作，6月公布录取结果；5、在9月上旬启动2014年“青年骨干教师出国研修项目”推荐人员预选工作；6、在9月中下旬启动2013年“青年骨干教师出国研修项目”推荐人员（第二批）申报录取工作，并按要求完成派出手续。 | 师资科 | 朱小理 熊 薇 张子建 |
| 6 | 完成各级各类人才计划申报 | 在“千人计划”或“长江学者奖励计划”或“井冈学者”等各级各类人才计划申报中取得新成绩，争取在“青年千人计划”或“青年拔尖人才支持计划”申报中有突破 | 结合人才引进计划、全球招聘工作方案、215人才工程，组织开展申报工作。 | 按照各级各类人才计划申报时间节点完成。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 罗 剑 |
| 7 | 修订《岗位设置与管理办法》 | 科学设岗，制定岗位职责、岗位聘任、岗位考核制度。完成新一轮岗位聘任工作。 | 在做好校内机构人员编制测算基础上，按照科学设岗的原则定编定岗定责，弱化身份管理、强化岗位管理。 | 在完成机构人员清理工作的基础上，上学期做好岗位聘任基础数据测算，充分调研论证，并积极与省人社厅沟通，制订具体实施方案，9月份开学即组织实施。 | 人事科 | 朱小理 曾亦玉 |
| 8 | 开展机构人员清理 | 建立岗责对应、人尽其责的人事管理机制 | 1、在机构人员编制测算基础上，制定机构调整方案，核定人员编制；2、开展各类人员清理工作 | 机构清理和人员清理同步进行:1、机构清理工作：（1）4月1日至10日，成立机构人员清理工作办公室，拟订《机构人员清理工作方案》；（2）4月11日至23日，各单位提出本单位机构、编制、岗位设置的基本方案；（3）4月24日至30日，各单位报送本单位机构、编制、岗位设置方案。人事处进行编制测算工作；（4）5月份人事处汇总各单位意见，会同发展规划与学科建设处提出部、院、系管理架构初步方案。开展调研工作，提出《机构调整方案》及《人力资源发展规划》征求意见稿；（5）6月1日至15日，召开座谈会征求意见修改完善，形成审议稿；（6）6月16日—6月30日，提交审议稿，校全面深化改革领导小组审核、校党委会审定。2、人员清理工作:（1）3月20日—4月20日，结合2013年清理整治“吃空饷”和到岗核查等情况，进行各类人员（含高层次人才、合同制人员）疏理；（2）4月21日—5月20日，人事处相关科室提出分类处理意见；（3）5月21日开始，按分类处理意见进行人员清理。 | 人事科、劳资科、 综合科、 高层次办、 人才中心 | 朱小理 熊 薇 谈振兴 王玉林 何海翔 曾亦玉 蔡莉敏 罗 剑 林 力 |
| 9 | 修订《专业技术职务评聘管理办法》 | 建立以业绩为重点，品德、知识、能力为要素，有利于促进教师专业发展和绩效提高，与学校发展相适应的职称评聘体系。逐步启动管理岗位研究系列职称评审 | 1、在评聘程序中充分体现“学术立校、人才强校、依法治校”的办学理念；2、发挥职称评审的积极导向作用，提高评聘条件中教学、科研项目、科研成果的质量要求，并按照学科发展和师资队伍国际化的需要，对高级职称申报人员设定具备留学或出国研修经历的资格条件；3、按照基础教学型、教学科研并重型及社会服务型三种岗位类别，实行教师分类评聘；4、探索建立管理人员职称晋升的途径。 | 1、意见收集及反馈：在4月初完成《征求意见稿》反馈意见的收集、整理分类工作，并将意见反馈到各职能部门；2、草案修订：4月中旬前各职能部门充分考虑反馈意见，初步完成对《专业技术职务评聘管理办法》的修订；3、协调整理：在5月初由人事处牵头，各职能部门相互协调，整理形成新的修订稿；4、提交审议：在5月底前完成修订工作后，提交校长办公会讨论。 | 师资科 | 朱小理 熊 薇 张子建 |
| 10 | 制定《绩效工资分配改革方案》 | 建立多元化的岗位薪酬体系 | 1、按照“提升总量、优化结构”的原则制订方案； 2、建立基于办学效益与绩效挂钩的校院两级分配机制。 | 1、意见收集与方案修改：2月完成意见征集和讨论稿修改；2、提交审议：3月初起草改革方案说明报告；3月下旬前提交学校财经领导小组和校长办公会审议，修改后形成“双代会”送审稿；提交“双代会”讨论审议；3、组织实施：4月完成全校教职工基础绩效的调整和发放；5月核拨各二级单位岗位绩效和考勤奖励总量并公示；6月协调各相关单位调整教学科研工作量计算办法；12月底或2015年1月核拨各二级单位业绩奖励总量。 | 劳资科 | 朱小理 谈振兴 蔡莉敏 |
| 11 | 健全合同制聘用人员绩效考核管理 | 初步建立合同制聘用人员同工同酬分类绩效考核管理机制 | 参考学校教职工绩效考核改革工作方案和岗位设置与聘任办法，制定合同制聘用人员绩效考核办法 | 9至10月完成草案，提交学校讨论，11月至12月组织实施 | 人才中心 | 朱小理 王玉林 林 力 |
| 12 | 开展博士后流动站申报工作 | 争取申报成功2-3个博士后流动站 | 1、组织化学、力学、营养学（公卫与食品）、思政四个博士点整理申报材料，材料应突出体现我校申报学科的优势和特色；2、人事处与政府主管部门密切联系，争取政府主管部门和评审专家的支持。 | 1、申报材料准备：3月份完成申报材料的组织、审稿和提交工作；2、联系促进：4月份开始与政府主管部门联系沟通，争取各申报点在7月份人事部专家评审会前与评审专家建立联系，取得与评审专家面对面汇报的机会。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 汪先明 |
| 13 | 完善人力资源信息管理系统 | 建立人力资源信息管理服务平台，实现人事管理服务信息化 | 1、以现有人力资源信息系统为基础，有效利用学校信息化平台，建立人力资源综合信息共享平台；2、贯通校院两级人力资源信息管理 | 1、完善数据：4月中旬完成教职工信息校验和复核工作； 2、建立平台：5月向全校各单位开通人事信息服务平台；6-10月进行新人力资源工作软件设计；11月完成新软件的调试工作；12月底前进行新软件的试运行。 | 综合科 | 朱小理 谈振兴 何海翔 |
| 14 | 召开全国博士后学术论坛 | 顺利完成会议的组织工作 | 向承办过该会议的高校学习承办经验，结合我校特色承办会议工作。 | 1、筹备工作：3月学习经验，出台初步工作方案；4月初与涉及单位协商落实承办单位；4月中旬工作协调会具体分工；4月底在中国博士后网站发布通知；5月前承办单位工作情况通报及讨论；2、组织承办：9月发布具体会议事项通知；10月份会务准备，承办会议。 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 汪先明 |
| 15 | 制定实施“优秀博士后”评选和奖励办法。 | 建立激励机制，鼓励博士后出高水平的研究成果 | 1、建立优秀博士后奖励基金；2、对在站博士后科研业绩进行评选，激励博士后的科研热情。 | 4月草拟《优秀博士后评选奖励办法》（草案）；5月征求意见；6月份提交学校讨论 | 高层次办 | 朱小理 熊 薇 汪先明 |
| 16 | 认真做好各项人事人才管理服务日常工作 | 在管理服务工作中保持先进、争做表率。让领导放心、让教职工满意 | 恪守“人本、高效、规范、清正”的人事工作新理念，不断优化人事处的内部管理，持续提高人事处的工作质量和服务水平。 | 及时做好薪酬管理和发放、职称评审、教职工继续教育管理、人事调配、考核考勤、人力资源信息化服务等各项日常人事人才管理服务工作。 | 各科室 | 全处 人员 |